## Example - Project Plan Template
Videojuego educativo para aprender lógica de algoritmos
| Título del Proyecto |  | Fecha inicio
| Videojuego educativo para aprender lógica de algoritmos |  | 2026-03-05 |  |  | Duracion del proyecto
| Gerente del Proyecto |  | Fecha Fin |  |  | en horas
| Iván Baquero |  | 2026-06-20 |  |  | 162
WBS No. | Nombre de la tarea | Estado | Asignado a | Fecha inicio | Fecha fin | Duración (en horas) | Comentarios | Estado
1 | Planeación y documentación inicial del proyecto |  |  | 2026-03-05 | 2026-03-09 | 26 | Organización inicial del proyecto | No Iniciado
1.1 | Definición de la idea del proyecto | Completo | Equipo | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2 | Se definió el enfoque del videojuego educativo | En progreso
1.2 | Redacción del propósito del proyecto | Completo | Mayra | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2 | Documento redactado | Completo
1.3 | Redacción de la justificación del proyecto | Completo | Mayra | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 2 | Documento redactado | En Espera
1.4 | Redacción de la descripción del proyecto | Completo | Mayra | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 2 | Documento redactado
1.5 | Definición de entregables del proyecto | Completo | Equipo | 2026-03-07 | 2026-03-07 | 2 | Entregables académicos definidos
1.6 | Elaboración de requerimientos del producto | Completo | Iván / Mayra | 2026-03-07 | 2026-03-08 | 3 | Tabla de requerimientos terminada
1.7 | Elaboración de requerimientos del proyecto | Completo | Iván / Mayra | 2026-03-08 | 2026-03-08 | 2 | Tabla de requerimientos terminada
1.8 | Redacción del objetivo general y objetivos específicos | Completo | Mayra | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2 | Objetivos definidos
1.9 | Elaboración del acta de inicio | Completo | Iván / Mayra | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 4 | Ajuste del documento según formato
1.10 | Elaboración de EDT | Completo | Iván | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 3 | Estructura del trabajo del proyecto
1.11 | Elaboración del cronograma | Completo | Mayra | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2 | Organización de tiempos
2 | Gestión académica del proyecto |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 18 | Documentos de apoyo de la materia
2.1 | Elaboración del presupuesto del proyecto | Completo | Iván | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 3 | Presupuesto básico del proyecto
2.2 | Elaboración de la matriz RACI | Completo | Nicolás | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 3 | Distribución de responsabilidades
2.3 | Elaboración de la matriz de riesgos | Completo | Iván | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 4 | Riesgos académicos y técnicos
2.4 | Creación del repositorio en GitHub | Completo | Iván | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2 | Repositorio del proyecto
2.5 | Organización de carpetas y archivos del proyecto | Completo | Iván | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2 | Orden del proyecto y respaldo
2.6 | Subida de documentos iniciales al repositorio | Completo | Iván / Mayra | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 2 | Evidencia del avance
2.7 | Revisión general de entregables iniciales | Completo | Equipo | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 2 | Validación antes del desarrollo
3 | Diseño del videojuego |  |  | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 24 | Diseño funcional del juego
3.1 | Definición de la historia del videojuego | Completo | Equipo | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 3 | Contexto general del juego
3.2 | Definición de los minijuegos y su secuencia | Completo | Equipo | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 3 | Orden de aparición y lógica
3.3 | Diseño del mapa principal | Completo | Equipo | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 4 | Distribución del escenario
3.4 | Diseño de personajes y NPC | Completo | Equipo | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 3 | Personaje principal y vecinos
3.5 | Diseño de interfaz y mensajes | Completo | Mayra | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 3 | Pantallas y mensajes pedagógicos
3.6 | Diseño lógico del minijuego de arrays | Completo | Equipo | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 2 | Reglas y funcionamiento
3.7 | Diseño lógico del minijuego de variables | Completo | Equipo | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 2 | Reglas y funcionamiento
3.8 | Diseño lógico de los minijuegos de código y algoritmos | Completo | Equipo | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 4 | Reglas y funcionamiento
4 | Desarrollo del videojuego |  |  | 2026-03-23 | 2026-04-24 | 56 | Programación e integración
4.1 | Configuración inicial del proyecto en GameMaker | Completo | Iván | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 3 | Base del videojuego
4.2 | Creación del mapa principal en GameMaker | Completo | Iván | 2026-03-25 | 2026-03-27 | 6 | Escenario base
4.3 | Programación del movimiento del personaje | Completo | Iván | 2026-03-28 | 2026-03-30 | 4 | Movimiento principal
4.4 | Programación de colisiones e interacción básica | Completo | Iván | 2026-03-31 | 2026-04-02 | 4 | Interacción con objetos y NPC
4.5 | Programación de diálogos y explicaciones previas | Completo | Iván / Mayra | 2026-04-03 | 2026-04-05 | 4 | Explicaciones antes de cada minijuego
4.6 | Desarrollo del minijuego de arrays | Completo | Iván | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 8 | Recolección de elementos correctos
4.7 | Desarrollo del minijuego de variables | Completo | Iván | 2026-04-11 | 2026-04-14 | 7 | Selección de tipos de datos
4.8 | Desarrollo del minijuego de completar código | Completo | Iván | 2026-04-15 | 2026-04-18 | 7 | Fragmento correcto del código
4.9 | Desarrollo del minijuego de algoritmos | Completo | Iván | 2026-04-19 | 2026-04-21 | 6 | Secuencia de movimientos
4.10 | Integración de minijuegos al mapa principal | Completo | Iván | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 4 | Unión de todo el flujo del juego
4.11 | Actualización del repositorio GitHub con avances | Completo | Equipo | 2026-03-23 | 2026-04-24 | 3 | Subidas periódicas
5 | Pruebas y ajustes del videojuego | Completo |  | 2026-04-27 | 2026-05-15 | 20 | Revisión del funcionamiento
5.1 | Pruebas del mapa principal y movimiento | Completo | Nicolás | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 3 | Validación básica
5.2 | Pruebas del minijuego de arrays | Completo | Nicolás | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 3 | Revisión de lógica
5.3 | Pruebas del minijuego de variables | En progreso | Nicolás | 2026-05-01 | 2026-05-04 | 3 | Revisión de lógica
5.4 | Pruebas del minijuego de completar código | No Iniciado | Nicolás | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 3 | Revisión de lógica
5.5 | Pruebas del minijuego de algoritmos | No Iniciado | Nicolás | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 3 | Revisión de lógica
5.6 | Corrección de errores y ajustes finales | No Iniciado | Iván / Mayra | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 5 | Ajustes técnicos y visuales
6 | Cierre del proyecto y entrega final |  |  | 2026-05-18 | 2026-06-05 | 18 | Entrega académica del proyecto
6.1 | Organización de evidencias del desarrollo | No Iniciado | Mayra | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 3 | Capturas, avances y soporte
6.2 | Ajuste de documentación final | No Iniciado | Equipo | 2026-05-20 | 2026-05-22 | 5 | Documento final del proyecto
6.3 | Preparación de presentación final | No Iniciado | Equipo | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 4 | Diapositivas y estructura
6.4 | Revisión final del repositorio y archivos | No Iniciado | Equipo | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2 | Verificación final
6.5 | Entrega final del proyecto | No Iniciado | Equipo | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 4 | Cierre del proyecto