## Presupuesto del proyecto
Presupuesto de Proyecto |  |  |  | integrantes: Mayra Salamanca, Nicolas Melo, Ivan Baquero
El usuario debe completar solo las celdas no sombreadas. | [5 empty] | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Costos Fijos |  |  | Balance
TAREA | DESCRIPCION | ESTADO | FECHA INICIO PLANIFICADA | FECHA INICIO REAL | FECHA FIN | HORAS | VALOR HORA | TOTAL MANO DE OBRA | UNIDADES | VALOR UNIDAD | TOTAL MATERIALES | VIAJES | EQUIPOS | MISCELANEOS | PRESUPUESTO | REAL | Diferencia (Menos / Más del Presupuesto)
PROJECT 1
1.1 | Definición de la idea del proyecto | Completo |  | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2 | 15000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700000 | 0 | 3790000 |  | -3790000
1.2 | Redacción del propósito del proyecto | Completo |  | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2 | 15000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700000 | 0 | 3790000 |  | -3790000
1.3 | Redacción de la justificación del proyecto | Completo |  | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 2 | 15000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700000 | 0 | 3790000 |  | -3790000
1.4 | Redacción de la descripción del proyecto | Completo |  | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 2 | 15000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700000 | 0 | 3790000 |  | -3790000
1.5 | Definición de entregables del proyecto | Completo |  | 2026-03-07 | 2026-03-07 | 2 | 15000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700000 | 0 | 3790000 |  | -3790000
1.6 | Elaboración de requerimientos del producto | Completo |  | 2026-03-07 | 2026-03-08 | 3 | 15000 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700000 | 0 | 3835000 |  | -3835000
1.7 | Elaboración de requerimientos del proyecto | Completo |  | 2026-03-08 | 2026-03-08 | 2 | 15000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700000 | 0 | 3790000 |  | -3790000
1.8 | Redacción del objetivo general y objetivos específicos | Completo |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2 | 15000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700000 | 0 | 3790000 |  | -3790000
1.9 | Elaboración del acta de inicio | Completo |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 4 | 15000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700000 | 0 | 3880000 |  | -3880000
1.10 | Elaboración de EDT | Completo |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 3 | 15000 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700000 | 0 | 3835000 |  | -3835000
1.11 | Elaboración del cronograma | Completo |  | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2 | 15000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700000 | 0 | 3790000 |  | -3790000
2.1 | Elaboración del presupuesto del proyecto | Completo |  | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 3 | 15000 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700000 | 0 | 3835000 |  | -3835000
2.2 | Elaboración de la matriz RACI | Completo |  | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 3 | 15000 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700000 | 0 | 3835000 |  | -3835000
2.3 | Elaboración de la matriz de riesgos | Completo |  | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 4 | 15000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700000 | 0 | 3880000 |  | -3880000
2.4 | Creación del repositorio en GitHub | Completo |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2 | 15000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700000 | 0 | 3790000 |  | -3790000
2.5 | Organización de carpetas y archivos del proyecto | Completo |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2 | 15000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700000 | 0 | 3790000 |  | -3790000
2.6 | Subida de documentos iniciales al repositorio | Completo |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 2 | 15000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700000 | 0 | 3790000 |  | -3790000
2.7 | Revisión general de entregables iniciales | Completo |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 2 | 15000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700000 | 0 | 3790000 |  | -3790000
3.1 | Definición de la historia del videojuego | Completo |  | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 3 | 15000 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700000 | 0 | 3835000 |  | -3835000
3.2 | Definición de los minijuegos y su secuencia | Completo |  | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 3 | 15000 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700000 | 0 | 3835000 |  | -3835000
3.3 | Diseño del mapa principal | Completo |  | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 4 | 15000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700000 | 0 | 3880000 |  | -3880000
3.4 | Diseño de personajes y NPC | Completo |  | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 3 | 15000 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700000 | 0 | 3835000 |  | -3835000
3.5 | Diseño de interfaz y mensajes | Completo |  | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 3 | 15000 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700000 | 0 | 3835000 |  | -3835000
3.6 | Diseño lógico del minijuego de arrays | Completo |  | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 2 | 15000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700000 | 0 | 3790000 |  | -3790000
3.7 | Diseño lógico del minijuego de variables | Completo |  | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 2 | 15000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700000 | 0 | 3790000 |  | -3790000
3.8 | Diseño lógico de los minijuegos de código y algoritmos | Completo |  | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 4 | 15000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700000 | 0 | 3880000 |  | -3880000
4.1 | Configuración inicial del proyecto en GameMaker | Completo |  | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 3 | 15000 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700000 | 0 | 3835000 |  | -3835000
4.2 | Creación del mapa principal en GameMaker | Completo |  | 2026-03-25 | 2026-03-27 | 6 | 15000 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700000 | 0 | 3970000 |  | -3970000
4.3 | Programación del movimiento del personaje | Completo |  | 2026-03-28 | 2026-03-30 | 4 | 15000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700000 | 0 | 3880000 |  | -3880000
4.4 | Programación de colisiones e interacción básica | Completo |  | 2026-03-31 | 2026-04-02 | 4 | 15000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700000 | 0 | 3880000 |  | -3880000
4.5 | Programación de diálogos y explicaciones previas | Completo |  | 2026-04-03 | 2026-04-05 | 4 | 15000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700000 | 0 | 3880000 |  | -3880000
4.6 | Desarrollo del minijuego de arrays | Completo |  | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 8 | 15000 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700000 | 0 | 4060000 |  | -4060000
4.7 | Desarrollo del minijuego de variables | Completo |  | 2026-04-11 | 2026-04-14 | 7 | 15000 | 315000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700000 | 0 | 4015000 |  | -4015000
4.8 | Desarrollo del minijuego de completar código | Completo |  | 2026-04-15 | 2026-04-18 | 7 | 15000 | 315000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700000 | 0 | 4015000 |  | -4015000
4.9 | Desarrollo del minijuego de algoritmos | Completo |  | 2026-04-19 | 2026-04-21 | 6 | 15000 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700000 | 0 | 3970000 |  | -3970000
4.10 | Integración de minijuegos al mapa principal | Completo |  | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 4 | 15000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700000 | 0 | 3880000 |  | -3880000
4.11 | Actualización del repositorio GitHub con avances | Completo |  | 2026-03-23 | 2026-04-24 | 3 | 15000 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700000 | 0 | 3835000 |  | -3835000
5.1 | Pruebas del mapa principal y movimiento | Completo |  | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 3 | 15000 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700000 | 0 | 3835000 |  | -3835000
5.2 | Pruebas del minijuego de arrays | Completo |  | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 3 | 15000 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700000 | 0 | 3835000 |  | -3835000
5.3 | Pruebas del minijuego de variables | En Progreso |  | 2026-05-01 | 2026-05-04 | 3 | 15000 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700000 | 0 | 3835000 |  | -3835000
5.4 | Pruebas del minijuego de completar código | No Iniciado |  | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 3 | 15000 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700000 | 0 | 3835000 |  | -3835000
5.5 | Pruebas del minijuego de algoritmos | No Iniciado |  | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 3 | 15000 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700000 | 0 | 3835000 |  | -3835000
5.6 | Corrección de errores y ajustes finales | No Iniciado |  | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 5 | 15000 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700000 | 0 | 3925000 |  | -3925000
6.1 | Organización de evidencias del desarrollo | No Iniciado |  | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 3 | 15000 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700000 | 0 | 3835000 |  | -3835000
6.2 | Ajuste de documentación final | No Iniciado |  | 2026-05-20 | 2026-05-22 | 5 | 15000 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700000 | 0 | 3925000 |  | -3925000
6.3 | Preparación de presentación final | No Iniciado |  | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 4 | 15000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700000 | 0 | 3880000 |  | -3880000
6.4 | Revisión final del repositorio y archivos | No Iniciado |  | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 2 | 15000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700000 | 0 | 3790000 |  | -3790000
6.5 | Entrega final del proyecto | No Iniciado |  | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 4 | 15000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700000 | 0 | 3880000 |  | -3880000
[7 empty] | 720000 | 7290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177600000 | 0 | 184890000 |  | -184890000

## listas desplegables
listas desplegables
SI / NO | PRIORIDAD | ESTADO
Si | Baja | No Iniciado
No | Media | En Progreso
| Alta | Completo
Requiere Revisión
Aprobado
Atrasado
En Espera