## Project Risk Assessment
Evaluación de Riesgos del Proyecto
ID del Proyecto | Nombre del Proyecto | [5 empty] | Gerente del Proyecto
VJ-2026-01 | Videojuego Educativo 2D – Programación con GameMaker (RPG con minijuegos de lógica) | [5 empty] | Iván Baquero
|  |  | PRE-MITIGACION |  |  |  | POST-MITIGACION
REF / ID | ACTIVIDAD | RIESGO | SEVERIDAD DE RIESGO | PROBABILIDAD DE RIESGO | NIVEL DE RIESGO | MITIGACIONS /ADVERTENCIAS / ACCIONES CORRECTIVAS | SEVERIDAD DE RIESGO | PROBABILIDAD DE RIESGO | NIVEL DE RIESGO | ACEPTABLE PARA CONTINUAR | RISK SEVERITY | RISK LIKELIHOOD | RISK LEVEL | ACCEPTABLE TO PROCEED?
1 | Planificación | Subestimación del tiempo necesario para completar el proyecto en 8 semanas | INDESEABLE | PROBABLE | HIGH | Definir un cronograma semanal con hitos concretos, revisar avance cada semana y tener un backlog priorizado para recortar alcance si es necesario (ej: Minijuego 4 como opcional) | TOLERABLE | POSSIBLE | MEDIUM | YES | ACEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
2 | Diseño gráfico | Retrasos en la entrega de assets gráficos (sprites, tiles, UI) por parte de Mayra Salamanca | TOLERABLE | PROBABLE | HIGH | Usar assets gratuitos de Itch.io / OpenGameArt como placeholders desde el inicio del desarrollo; integrar assets finales en iteración posterior sin bloquear el avance del código | ACEPTABLE | POSSIBLE | LOW | YES | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | NO
3 | Desarrollo GMS2 | Bugs críticos en la lógica de los minijuegos que bloqueen el avance del desarrollo | INDESEABLE | PROBABLE | HIGH | Desarrollar cada minijuego de forma modular e independiente; realizar pruebas unitarias inmediatamente después de cada implementación antes de integrar al mapa principal | TOLERABLE | POSSIBLE | MEDIUM | YES | INDESEABLE | PROBABLE | HIGH
4 | Desarrollo GMS2 | Pérdida de código fuente o corrupción del proyecto de GameMaker (fallo de disco, borrado accidental) | INTOLERABLE | POSSIBLE | HIGH | Usar control de versiones con Git + GitHub desde el día 1; realizar commit diario al final de cada sesión de trabajo; mantener copia de respaldo en Google Drive | ACEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES | INTOLERABLE |  | EXTREME
5 | Minijuego 4 – Algoritmos | Dificultad técnica elevada en el parseo de la cadena WASD y ejecución paso a paso en GML | INDESEABLE | PROBABLE | HIGH | Reservar este minijuego como el último a desarrollar; si el tiempo no es suficiente, reemplazarlo por una versión simplificada con botones de dirección en lugar de campo de texto | TOLERABLE | POSSIBLE | MEDIUM | YES
6 | Integración del proyecto | Incompatibilidades al integrar los 4 minijuegos con el mapa principal (estados del juego, persistent objects, variables globales) | INDESEABLE | POSSIBLE | HIGH | Definir arquitectura de datos global desde el inicio (globalvar o ds_map para estado del juego); documentar convenciones de nombres y realizar integraciones parciales al finalizar cada minijuego | TOLERABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
7 | Pruebas y QA | Detección tardía de bugs graves durante la fase de pruebas que requieran rediseño de lógica | INDESEABLE | POSSIBLE | HIGH | Nicolás Melo realizará revisiones de prueba al finalizar cada minijuego (no solo al final); usar lista de casos de prueba documentada por tipo de interacción | TOLERABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
8 | Pruebas y QA | Usuarios de prueba no comprenden los conceptos educativos presentados en los minijuegos | TOLERABLE | POSSIBLE | MEDIUM | Mayra Salamanca revisará la claridad del texto en pantallas de instrucción; ajustar nivel de lenguaje según feedback de la primera sesión de prueba de usabilidad | ACEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
9 | Cierre y entrega | El build ejecutable (.exe) falla en computadores sin GameMaker instalado por dependencias no incluidas | TOLERABLE | POSSIBLE | MEDIUM | Generar el build con la opción 'Included Files' correctamente configurada en GMS2; probar el ejecutable en al menos un equipo externo antes de la entrega final | ACEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
10 | Gestión del equipo | Baja disponibilidad de algún integrante del equipo (Nicolás o Mayra) por carga académica de otras materias | TOLERABLE | PROBABLE | HIGH | Acordar al inicio un calendario de disponibilidad semanal; identificar tareas que puedan realizarse de forma asíncrona; Iván mantiene la capacidad de avanzar en desarrollo de forma independiente | ACEPTABLE | POSSIBLE | LOW | YES
11 | Alcance del proyecto | Expansión del alcance (scope creep) al querer agregar mecánicas no planificadas durante el desarrollo | TOLERABLE | PROBABLE | HIGH | Congelar el alcance tras la Fase 1; toda nueva funcionalidad debe evaluarse contra el cronograma; si se acepta, debe eliminarse otra tarea de prioridad baja para compensar | ACEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
12 | Documentación | Documentación técnica e informe final incompletos por falta de tiempo al final del proyecto | TOLERABLE | POSSIBLE | MEDIUM | Mayra Salamanca documenta de forma incremental durante todo el proyecto (no solo al final); usar plantillas predefinidas desde la Fase 1 para agilizar el cierre | ACEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES

## KEY - Risk Assessment Matrix
RISK RATING KEY |  | BAJO | MEDIO | ALTO | EXTREMO
|  | ACEPTABLE | ALARP Tan bajo como sea razonablemente posible | GENERALMENTE INACEPTABLE | INTOLERABLE
|  | ADELANTE, SE PUEDE CONTINUAR | APLICAR MEDIDAS DE MITIGACIÓN | BUSCAR APOYO | PONER EN PAUSA
SEVERIDAD
|  | Aceptable | Tolerable | Indeseable | Intolerable
|  | Poco o ningún efecto. | Los efectos se sienten, pero no son críticos para el resultado. | Impacto serio en el curso de acción y en el resultado. | Podría resultar en un desastre.
PROBABILIDAD | Improbable | BAJO | MEDIO | MEDIO | ALTO
Es poco probable que ocurra.
| Posible | BAJO | MEDIO | ALTO | EXTREMO
Es probable que ocurra en algún momento.
| Probable | MEDIO | ALTO | ALTO | EXTREMO
Es casi seguro que ocurra.