## Lista de tareas pendie
Lista de actividades |  |  | Integrantes: Mayra Salamanca, Nicolas Melo, Ivan Baquero
Videojuego Educativo 2D - Programación con GameMaker
ACTIVIDAD | ID | EDT | RECURSOS | DESCRIPCIÓN | PREDECESORAS | SUCESORAS | ADELANTO | RETRASO | RELACIÓN DE PRECEDENCIA | % Avance Representativo
FASE 1: PLANIFICACIÓN | F1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0%
Definición de alcance y objetivos del proyecto | 1.1 | 1.1 | Director de proyecto | Definir alcance, objetivos pedagógicos y técnicos del videojuego educativo 2D |  | 1.2 | 0 | 0 | FS | 0%
Análisis de requerimientos funcionales | 1.2 | 1.2 | Dir. proyecto, Desarrollador | Identificar requerimientos: mecánicas de juego, minijuegos, lógica de estaciones | 1.1 | 1.3 | 0 | 0 | FS | 0%
Diseño del diagrama EDT (WBS) | 1.3 | 1.3 | Director de proyecto | Estructurar la EDT del proyecto con todas las fases y entregables | 1.2 | 1.4 | 0 | 0 | FS | 0%
Cronograma y asignación de recursos | 1.4 | 1.4 | Director de proyecto | Elaborar cronograma con duraciones estimadas y asignar recursos al equipo | 1.3 | 2.1 | 0 | 0 | FS | 0%
FASE 2: DISEÑO | F2 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0%
Diseño de personaje principal y animaciones | 2.1 | 2.1 | Diseñador gráfico | Crear sprites y animaciones del personaje: idle, caminar, correr, saltar | 1.4 | 2.2 | 0 | 0 | FS | 0%
Diseño del mapa principal con 4 estaciones | 2.2 | 2.2 | Diseñador gráfico | Diseñar el mapa general con las 4 estaciones temáticas: Arrays, Variables, Código, Algoritmos | 2.1 | 2.3 | 0 | 0 | FS | 0%
Diseño de interfaz de usuario (UI/HUD) | 2.3 | 2.3 | Diseñador, Desarrollador | Diseñar pantallas de inicio, instrucciones previas a minijuego, HUD y pantalla de fin de nivel | 2.2 | 2.4 | 0 | 0 | FS | 0%
Diseño de assets gráficos por minijuego | 2.4 | 2.4 | Diseñador gráfico | Crear sprites: globos, bloques de código, objetos de arreglo y elementos del laberinto | 2.3 | 2.5 | 0 | 0 | FS | 0%
Diseño de niveles y layout de estaciones | 2.5 | 2.5 | Diseñador, Desarrollador | Definir estructura, dificultad y layout visual de cada una de las 4 estaciones | 2.4 | 3.1 | 0 | 0 | FS | 0%
FASE 3: DESARROLLO | F3 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0%
Configuración del proyecto en GameMaker | 3.1 | 3.1 | Desarrollador | Crear proyecto en GameMaker Studio 2, configurar resolución, capas y estructura de carpetas | 2.5 | 3.2 | 0 | 0 | FS | 0%
Sistema de movimiento del personaje | 3.2 | 3.2 | Desarrollador | Implementar movimiento 2D: colisiones, físicas, animaciones y controles de teclado | 3.1 | 3.3 | 0 | 0 | FS | 0%
Sistema de cámaras y transiciones de escena | 3.3 | 3.3 | Desarrollador | Crear transiciones entre rooms, cámara que sigue al personaje y gestión de rooms en GameMaker | 3.2 | 3.4 | 0 | 0 | FS | 0%
Sistema de UI y pantallas de instrucción | 3.4 | 3.4 | Desarrollador | Implementar pantallas previas a cada minijuego con explicación del concepto educativo | 3.3 | 3.5 | 0 | 0 | FS | 0%
Minijuego 1 - Recolección de elementos (Arrays) | 3.5 | 3.5 | Desarrollador | Programar laberinto con enemigos, lógica de identificación de elementos del arreglo y reinicio por error | 3.4 | 3.6 | 0 | 0 | FS | 0%
Minijuego 2 - Destrucción de globos (Tipos de variables) | 3.6 | 3.6 | Desarrollador | Programar aparición aleatoria de globos por tipo (int, float, string, bool) y lógica de selección correcta | 3.5 | 3.7 | 0 | 0 | FS | 0%
Minijuego 3 - Completar código (Fragmentos) | 3.7 | 3.7 | Desarrollador | Programar bloques de código en escenario, sistema de recoger el fragmento correcto y completar instrucción | 3.6 | 3.8 | 0 | 0 | FS | 0%
Minijuego 4 - Instrucciones de movimiento (Algoritmos) | 3.8 | 3.8 | Desarrollador | Programar campo de texto para secuencia WASD, ejecución automática del personaje y validación de ruta | 3.7 | 3.9 | 0 | 0 | FS | 0%
Integración del mapa principal con 4 estaciones | 3.9 | 3.9 | Desarrollador | Conectar mapa general con transiciones a cada minijuego y retorno al mapa luego de completar | 3.8 | 3.10 | 0 | 0 | FS | 0
Integración de audio (música y efectos) | 3.10 | 3.10 | Desarrollador | Incorporar música de fondo, SFX por acción y feedback auditivo de acierto/error en cada minijuego | 3.9 | 4.1 | 0 | 0 | FS | 0
FASE 4: PRUEBAS Y QA | F4 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
Pruebas unitarias de cada minijuego | 4.1 | 4.1 | Desarrollador, Tester | Verificar funcionamiento individual: lógica, colisiones, reinicio de nivel y cálculo de puntaje | 3.10 | 4.2 | 0 | 0 | FS | 0
Pruebas de integración del flujo completo | 4.2 | 4.2 | Desarrollador, Tester | Probar el recorrido completo: mapa principal → 4 estaciones → pantalla de fin de juego | 4.1 | 4.3 | 0 | 0 | FS | 0
Pruebas de usabilidad con usuarios objetivo | 4.3 | 4.3 | Tester, Dir. proyecto | Sesiones de prueba con usuarios sin conocimiento previo de programación y recopilación de feedback | 4.2 | 4.4 | 0 | 0 | FS | 0
Corrección de bugs y ajuste de balance | 4.4 | 4.4 | Desarrollador | Corregir errores detectados, ajustar dificultad y mejorar feedback educativo según resultados de pruebas | 4.3 | 5.1 | 0 | 0 | FS | 0
FASE 5: CIERRE Y ENTREGA | F5 | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
Optimización de rendimiento y build final | 5.1 | 5.1 | Desarrollador | Optimizar assets, reducir tiempos de carga y generar build ejecutable (.exe / .zip) del juego | 4.4 | 5.2 | 0 | 0 | FS | 0
Documentación técnica del proyecto | 5.2 | 5.2 | Dir. proyecto, Desarrollador | Redactar documentación técnica: arquitectura del juego, manual del desarrollador y descripción de mecánicas | 5.1 | 5.3 | 0 | 0 | FS | 0
Elaboración del informe final | 5.3 | 5.3 | Director de proyecto | Redactar informe final con resultados, lecciones aprendidas y conclusiones del proyecto | 5.2 |  | 0 | 0 | FS | 0