## Presupuesto del proyecto
Presupuesto de Proyecto |  |  |  | integrantes: Mayra Salamanca, Nicolas Melo, Ivan Baquero
El usuario debe completar solo las celdas no sombreadas. | [5 empty] | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Costos Fijos |  |  | Balance
TAREA | DESCRIPCION | ESTADO | FECHA INICIO PLANIFICADA | FECHA INICIO REAL | FECHA FIN | HORAS | VALOR HORA | TOTAL MANO DE OBRA | UNIDADES | VALOR UNIDAD | TOTAL MATERIALES | VIAJES | EQUIPOS | MISCELANEOS | PRESUPUESTO | REAL | Diferencia (Menos / Más del Presupuesto)
PROJECT 1
Task | Planificación del proyecto | No Iniciado | 2026-04-01 |  | 2026-04-05 | 20 | 15000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700000 | 0 |  | 4000000 | 4000000
Task | Diseño educativo del juego | No Iniciado | 2026-04-06 |  | 2026-04-10 | 25 | 15000 | 375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700000 | 0 |  | 4075000 | 4075000
Task | Desarrollo minijuego Arrays | No Iniciado | 2026-04-11 |  | 2026-04-18 | 35 | 15000 | 525000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700000 | 0 |  | 4225000 | 4225000
Task | Desarrollo minijuego Variables | No Iniciado | 2026-04-19 |  | 2026-04-25 | 30 | 15000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700000 | 0 |  | 4150000 | 4150000
Task | Desarrollo minijuego Código | No Iniciado | 2026-04-26 |  | 2026-05-02 | 30 | 15000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700000 | 0 |  | 4150000 | 4150000
Task | Desarrollo minijuego Algoritmos | No Iniciado | 2026-05-03 |  | 2026-05-10 | 35 | 15000 | 525000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700000 | 0 |  | 4225000 | 4225000
Task | Integración de minijuegos | No Iniciado | 2026-05-11 |  | 2026-05-15 | 20 | 15000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700000 | 0 |  | 4000000 | 4000000
Task | Pruebas y corrección de errores | No Iniciado | 2026-05-16 |  | 2026-05-20 | 20 | 15000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700000 | 0 |  | 4000000 | 4000000
Task | Documentación y presentación | No Iniciado | 2026-05-21 |  | 2026-05-25 | 15 | 15000 | 225000 | 1 | 30000 | 30000 | 0 | 3700000 | 0 |  | 3955000 | 3955000
SUBTOTAL | [7 empty] | 3450000 |  |  | 30000 | 0 | 33300000 | 0 | 0 | 36780000 | 36780000
El usuario debe completar solo las celdas no sombreadas. | [5 empty] | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Costos Fijos |  |  | Balance
TAREA | DESCRIPCION | ESTADO | FECHA INICIO PLANIFICADA | FECHA INICIO REAL | FECHA FIN | HORAS | VALOR HORA | TOTAL MANO DE OBRA | UNIDADES | VALOR UNIDAD | TOTAL MATERIALES | VIAJES | EQUIPOS | MISCELANEOS | PRESUPUESTO | REAL | Diferencia (Menos / Más del Presupuesto)
PROJECT 2
Task |  | No Iniciado | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Task |  | No Iniciado | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Task |  | No Iniciado | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Task |  | No Iniciado | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Task |  | No Iniciado | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Task |  | No Iniciado | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Task |  | No Iniciado | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Task |  | No Iniciado | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Task |  | No Iniciado | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## listas desplegables
listas desplegables
SI / NO | PRIORIDAD | ESTADO
Si | Baja | No Iniciado
No | Media | En Progreso
| Alta | Completo
Requiere Revisión
Aprobado
Atrasado
En Espera