## EN BLANCO - Matriz RACI
MATRIZ RACI SIMPLE |  |  | integrantes: Mayra Salamanca, Nioclas Melo, Ivan Baquero
|  |  | Iván Baquero (Líder / Programador GMS2) | Nicolás Melo (QA / Pruebas) | Mayra Salamanca (Diseño UI/UX y Documentación) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
PRIORIDAD | ESTADO | RESULTADO/ACTIVIDAD DEL PROYECTO | Liderazgo de proyectos |  |  |  |  | Miembros del equipo del proyecto |  |  |  |  | Recursos adicionales |  |  |  |  | Otro
FASE 1 – Planificación
Alta | No se ha iniciado | Definición de alcance y objetivos del proyecto | R/A | C | C
Alta | No se ha iniciado | Análisis de requerimientos funcionales | R/A | C | C
Alta | No se ha iniciado | Diseño del diagrama EDT (WBS) | R/A | I | C
Media | No se ha iniciado | Elaboración del cronograma de 8 semanas | R/A | C | I
FASE 2 – Diseño
Alta | No se ha iniciado | Diseño de personaje principal y sprites | C | I | R/A
Alta | No se ha iniciado | Diseño del mapa principal con 4 estaciones | C | I | R/A
Alta | No se ha iniciado | Diseño de UI y pantallas de instrucción educativa | C | I | R/A
Media | No se ha iniciado | Diseño de assets gráficos por minijuego | C | I | R/A
Media | No se ha iniciado | Diseño de niveles y layout de estaciones | R/A | I | C
FASE 3 – Desarrollo
Alta | No se ha iniciado | Configuración del proyecto en GameMaker Studio 2 | R/A | I | I
Alta | No se ha iniciado | Sistema de movimiento del personaje (GML) | R/A | I | I
Alta | No se ha iniciado | Sistema de rooms y transiciones entre escenas | R/A | I | I
Alta | No se ha iniciado | Sistema de UI: pantallas de instrucción educativa | R/A | I | C
Alta | No se ha iniciado | Minijuego 1 – Recolección en laberinto (Arrays) | R/A | C | I
Alta | No se ha iniciado | Minijuego 2 – Destrucción de globos (Tipos de vars.) | R/A | C | I
Alta | No se ha iniciado | Minijuego 3 – Completar código (Fragmentos) | R/A | C | I
Alta | No se ha iniciado | Minijuego 4 – Secuencia de movimiento (Algoritmos) | R/A | C | I
Alta | No se ha iniciado | Integración del mapa principal con las 4 estaciones | R/A | C | I
Media | No se ha iniciado | Integración de audio (música y efectos de sonido) | R/A | I | C
FASE 4 – Pruebas y QA
Alta | No se ha iniciado | Pruebas funcionales de cada minijuego | C | R/A | I
Alta | No se ha iniciado | Pruebas del flujo completo del juego | C | R/A | I
Media | No se ha iniciado | Pruebas de usabilidad con usuarios externos | C | R/A | C
Alta | No se ha iniciado | Corrección de bugs y ajustes de balance | R/A | C | I
FASE 5 – Cierre y Entrega
Alta | No se ha iniciado | Optimización de rendimiento y build ejecutable | R/A | C | I
Media | No se ha iniciado | Documentación técnica del proyecto | A | I | R
Media | No se ha iniciado | Elaboración del informe final del proyecto | A | C | R
Baja | No se ha iniciado | Lecciones aprendidas y cierre formal | A | C | R

## Teclas desplegables no elimina
TECLAS DESPLEGABLES DE RACI
– NO ELIMINAR –
| CLAVE de RACI | PRIORIDAD | ESTADO
R | Responsable | Baja | No se ha iniciado
A | A cargo | Media | En curso
C | Consultado | Alta | Completo
I | Informado |  | Necesita revisión
Aprobado
Atrasado
En espera